## ORÇAMENTO
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto |  |  | I0:FEV/2018
Planilha Orçamentária de Custo
Obra: Deposito de inserviveis
Local: Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transporte
Item | Cód. EMOP | Discriminação | Unid. | Valor Unit. | Quantidade | Valor total
1 |  | Serviços Complementares
1.1 | 05.035.0012-F | Cerca construída com moirões de concreto armado, seção em “T”, com ponta inclinada, com aproximadamente 0,13 x 0,14m de base, 0,10 x 0,10m de ponta e comprimento reto de 2,90m mais 0,44m de ponta inclinada, espaçados de 3,00m, cravados 0,50m no solo, moirões esticadores com escoras a cada 8 moirões e nas mudanças de direção, com 9 fiadas de arame farpado nº 14, inclusive escavação, reaterro e fundações em concreto simples fck=10 MPa. Exclusive mourões, e material para o concreto. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 15.9076 | 100 | 1590.7624
1.2 | 05.105.0009-A | Mão-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais | h | 17.07 | 10 | 170.7
Sub total (R$) | [5 empty] | 1761.4624
2 |  | Base e pavimentos
2.1 | 20.011.0001-A | BASE DE MACADAME CIMENTADO DE MISTURA PREVIA(CONCRETO MAGRO),DE ACORDO COM A INSTRUCAO TECNICA IT-07/80 DO DER-RJ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E RESPECTIVOS TRANSPORTES | M3 | 2.259 | 1.5 | 3.3885
Sub total (R$) | [5 empty] | 3.3885
3 |  | Serviços de parques e Jardins
3.1 | 54.001.0160-B | TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO EM PVC,FIO Nº 12 DE 75MM | m² | 20.85 | 258.6302 | 5392.4397
, | [5 empty] | 5392.4397
Sub Total geral (R$) | [5 empty] | 7157.2906
BDI |  |  |  |  | 9.826% | 703.2766
Total (R$) | [5 empty] | 7860.5672

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I
ITEM | DESCRIÇÃO |  | %
1 | Adm. central |  | 0.5
2 | PIS |  | 0.65
3 | COFINS |  | 3
4 | ISS |  | 3
5 | Desp. Financeiras |  | 1
6 | Riscos ou Eventuais |  | 0.5
7 | Bonificação (lucro) |  | 0.5
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central | [5 empty] | 0.5
X.2 - Seguros ( cobrir imprevistos ) | [5 empty] | 0
X.3 - Mobilização e Desmobilização | [5 empty] | 0
X = | [5 empty] | 0.5
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras | [5 empty] | 1
Y = | [5 empty] | 1
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido | [5 empty] | 0.5
Z = | [5 empty] | 0.5
W -Taxa de Ricos eventuais
W1- Riscos | [5 empty] | 0.5
W= | [5 empty] | 0.5
I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO | [5 empty] | ALÍQUOTA (%)
I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal | [5 empty] | 3
I.2 - COFINS ( Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social) - Federal | [5 empty] | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal | [5 empty] | 0.65
I = | [5 empty] | 6.65
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) ( 1 + W ) |  |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS. |  |  |  | B.D.I è |  | 9.826%

## MEMORIA DE CALCULO
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Planilha de memorial de cálculo
Obra: Deposito de inserviveis
Local: Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transporte
I0:FEV/2018
Item | Discriminação
1 | Serviços Complementares
1.1 | 05.035.0012-F | Cerca construída com moirões de concreto armado, seção em “T”, com ponta inclinada, com aproximadamente 0,13 x 0,14m de base, 0,10 x 0,10m de ponta e comprimento reto de 2,90m mais 0,44m de ponta inclinada, espaçados de 3,00m, cravados 0,50m no solo, moirões esticadores com escoras a cada 8 moirões e nas mudanças de direção, com 9 fiadas de arame farpado nº 14, inclusive escavação, reaterro e fundações em concreto simples fck=10 MPa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
De acordo com a tabela da EMOP foram descontados os seguintes itens do item 1.1
11.001.0001-1 CONCRETO FCK 10MPA
|  | Quantidade (m³) | Preço | Total
|  | 0.0032 | 189.18 | 0.60538
MOIRAO RETO DE CONCR.ARM.C/SECAO EM "T" APROX.(0,30X0,14)M DE BASE, PONTA (0,10X X0,10)M E ALT. 2,90, MAIS 0,44M PON.INCL
|  | Quantidade (und) | Preço | Total
|  | 0.292 | 56.94 | 16.6265
MOIRAO ESTICADOR DE CONCRETO ARMADO, SECAO EM "T", COMPR.2,9M, MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA C/2 ESCORAS
|  | Quantidade (und) | Preço | Total
|  | 0.042 | 169.06 | 7.1005
|  | VALOR ITEM | VALOR DESCONTADO | Total
|  | 40.24 | 24.3324 | 15.9076
1.2 | 05.105.0009-0 | Mão-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais
|  | Estimado para contrução do muro de bloco |  | Horas
15
1.3 | 05.105.0015-0 | Mão-de-obra de servente, inclusive encargos sociais
|  | Estimado para contrução do muro de bloco |  | Horas
15
2 | Base e pavimentos
2.1 | 08.005.0001-0 | Base de macadame cimentado de mistura prévia (concreto magro), traço 1:15, de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ, inclusive transporte para pista
|  | Largura | Comprimento | Altura | Total
|  | 0,15 m | 200 m | 0,05 m | 1,50 m³
3 | Serviços de parques e Jardins
3.1 | 09.020.0070-0 | Tela de arame galvanizado nº 14, malha losango 6 x 6cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
|  |  | Comprimento | Altura | Total
|  |  | 180 m | 1,44 m | 258,6 m²

## CRONOGRAMA
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Cronograma Físico Financeiro
Obra: Deposito de inserviveis |  |  | I0: FEV/2018
Local: Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transportes |  |  | DATA: MAIO/2018
Prazo de Execução: 15 dias
Item | Discriminação | R$ por item | % por item | 1ª semana | 2ª semana
1 | Serviços Complementares
2 | Base e pavimentos
3 | Serviços de parques e Jardins
| BDI 11,00% | 703.2766 | 100% | 351.6383 | 351.6383
| TOTAL GERAL | 703.2766 | 100% | 351.6383 | 351.6383
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 351.6383 | 703.2766